馬公航空站96年度機場回饋金分配及工作計畫

96年03月訂定

96年03月核定

- 經費額度

本年度機場回饋金預計支用金額為新台幣2,122,484元整。

二、航空站承辦人員

| 項次 | 姓 名 | 職 稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紀武正 | 主任航務員 |  |
| 2 | 洪慧琦 | 噪音幹事兼辦 | 噪音幹事兼辦 |

三、回饋金分配公式及依據

（一）、分配公式：：

航空站提撥之回饋金×【該村（里）之權重】×（面積比例）×（戶口數比例）

--------------------------------------  ------------------------

Σ【各村（里）之權重】×（面積比例）×（戶口數比例）

權    重：一級噪音防制區比二級噪音防管制區比三級噪音防制區等於五比二十五比七十。

面積比例：該村（里 ）之土地面積/各級噪音防制區之土地面積總和。

戶口數比例：該村（里 ）之戶口數/各級噪音管制區之戶口數總和。

（二）、公式分配後，再依「機場回饋金分配及使用辦法」第五條第一項協調各村里之機場回饋金額度。

四、機場回饋金工作管制進度表

| 內容 項次 | 全年預定支用數 （元） | 本季預定支用數（元） |  | 本季預定辦理情形 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1季 | 2,122,484 | 0 |  | - 彙整年度回饋金實施計畫並撰寫成果報告報大局。 結算並協調各村里96年度可用機場回饋金額度。 函請各鄉市公所轉知各噪音區內村里提報回饋金計畫。 彙整各鄉市公所回饋金計畫並上網公告。 研擬年度工作計畫依時報局。 陳報大局機場回饋金補助工作辦理情形及辦理情形統計季報表。 |  |  |
| 第2季 |  | 200,000 | - 審查各鄉市公所提報之噪音區內村里回饋金計畫及預撥回饋金。 審核各村里回饋金計畫之單據憑證核銷結案。 統計彙整各鄉市回饋金使用進度，並隨時上網公告。 陳報大局機場回饋金補助工作辦理情形及辦理情形統計季報表。 |  |  |  |
| 第3季 |  | 400,000 | 1.審核各噪音區內村里回饋金計畫之單據憑證核銷結案。 2.統計彙整各鄉市回饋金使用進度，並隨時上網公告。 3. 陳報大局機場回饋金補助工作辦理情形及辦理情形統計季報表。 |  |  |  |
| 第4季 |  | 1,522,484 | 1.審核各噪音區內村里回饋金計畫之單據憑證核銷結案。 2.統計彙整各鄉市回饋金使用進度，並隨時上網公告。 3. 陳報大局機場回饋金補助工作辦理情形及辦理情形統計季報表。 |  |  |  |

五、本年度回饋金分配資料

| 項次 | 直轄市、縣（市）名稱 | 鄉、（鎮、市、區）名稱 | 村（里）名稱 | 土地面積（km2） |  | 戶口數（戶） |  | 回饋金分配額度（元） |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澎湖縣 | 馬公市 | 烏崁里 | 2.339000 |  | 323 |  | 606,543 |  |  |  |
| 2 | 澎湖縣 | 馬公市 | 興仁里 | 2.678000 |  | 276 |  | 161,929 |  |  |  |
| 3 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 隘門村 | 2.395692 |  | 276 |  | 512,413 |  |  |  |
| 4 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 太武村 | 1.310630 |  | 30 |  | 100,000 |  |  |  |
| 5 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 城北村 | 1.696561 |  | 83 |  | 113,051 |  |  |  |
| 6 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 西溪村 | 2.073945 |  | 185 |  | 308,033 |  |  |  |
| 7 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 紅羅村 | 1.906423 |  | 257 |  | 140,483 |  |  |  |
| 8 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 成功村 | 1.282399 |  | 201 |  | 73,908 |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 15.682650 |  | 1,631 |  | 2,016,360 |  |  |

六、行政作業費資料：

| 項次 | 項目名稱 | 使用內容及編列方式 | 編列金額 |  | 執行單位 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事費 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1-1 | 幹事薪資 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 1-2 | 年終獎金 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 1-3 | 勞健保費 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 1-4 | 離職儲金 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 1-5 | 加班費 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 業務費 |  | 74,124元 |  |  |  |  |
| 2-1 | 交通費 | 編制內人員差旅費5,000元*3次 幹事交通費 4,000元*3次 短程車資5,000元 | 32,000元 |  | 馬公航空站 |  |  |
| 2-2 | 郵電費 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 2-3 | 特等及甲等航空站機場回饋金管理執行小組會議午餐費 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 2-4 | 一般事務費 | 禮品、餐費、文具、紙張等及設備維護費 | 32,124元 |  | 馬公航空站 |  |  |
| 2-5 | 業務宣導費 | 宣導業務用 | 10,000元 |  | 馬公航空站 |  |  |
| 3 | 設備費 |  | 12,000元 |  |  |  |  |
| 3-1 | 攝影機具 | 購置數位相機及其周邊設備等 | 12,000元 |  | 馬公航空站 |  |  |
| 3-2 | 家具設備 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 3-3 | 電話傳真機 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 3-4 | 電腦設備 | 無 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 補助鄉（鎮、市、區）公所行政作業費 | 馬公市公所8,000元 湖西鄉公所12,000元 | 20,000元 |  | 馬公市公所、湖西鄉公所 | 各鄉市公所行政作業費支用情形一覽表附如後 |  |
| 總 計 |  |  |  | 106,124元 |  |  |  |

馬公市公所機場回饋金行政作業費支用情形一覽表

| 項 次 | 項 目 名 稱 | 使用內容 | 編列金額 | 執行單位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事費 |  | 0 |  |  |
| 1-1 | 幹事薪資 |  | 0 |  |  |
| 1-2 | 年終獎金 |  | 0 |  |  |
| 1-3 | 勞健保費 |  | 0 |  |  |
| 1-4 | 離職儲金 |  | 0 |  |  |
| 1-5 | 加 班 費 |  | 0 |  |  |
| 2 | 業務費 |  | 8,000元 |  |  |
| 2-1 | 交通費 |  | 0 |  |  |
| 2-2 | 郵電費 |  | 0 |  |  |
| 2-3 | 特等及甲等航空站機場回饋金運用與管理諮詢小組會議誤餐費 |  | 0 |  |  |
| 2-4 | 一般事務費 | 文具、紙張等及設備維護費 | 8,000元 |  |  |
| 2-5 | 業務宣導費 |  | 0 |  |  |
| 3 | 設備費 |  | 0 |  |  |
| 3-1 | 攝影機具 |  | 0 |  |  |
| 3-2 | 家具設備 |  | 0 |  |  |
| 3-3 | 交通及運輸設備 |  | 0 |  |  |
| 3-4 | 電腦設備 |  | 0 |  |  |
| 4 | 補助鄉（鎮、市、區）公所行政作業費 |  | 0 |  |  |
| 總 計 |  |  | 8,000元 |  |  |

湖西鄉公所機場回饋金行政作業費支用情形一覽表

| 項 次 | 項 目 名 稱 | 使用內容 | 編列金額 | 執行單位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事費 |  | 0 |  |  |
| 1-1 | 幹事薪資 |  | 0 |  |  |
| 1-2 | 年終獎金 |  | 0 |  |  |
| 1-3 | 勞健保費 |  | 0 |  |  |
| 1-4 | 離職儲金 |  | 0 |  |  |
| 1-5 | 加 班 費 |  | 0 |  |  |
| 2 | 業務費 |  | 0 |  |  |
| 2-1 | 交通費 |  | 0 |  |  |
| 2-2 | 郵電費 |  | 0 |  |  |
| 2-3 | 特等及甲等航空站機場回饋金運用與管理諮詢小組會議誤餐費 |  | 0 |  |  |
| 2-4 | 一般事務費 |  | 0 |  |  |
| 2-5 | 業務宣導費 |  | 0 |  |  |
| 3 | 設備費 |  | 12,000元 |  |  |
| 3-1 | 攝影機具 |  | 0 |  |  |
| 3-2 | 家具設備 |  | 0 |  |  |
| 3-3 | 交通及運輸設備 |  | 0 |  |  |
| 3-4 | 電腦設備 | 購置電腦顯示器 | 12,000元 |  |  |
| 總 計 |  |  | 12,000元 |  |  |